## Feuil1
|  |  |  | OCTOBRE | [5 empty] | OCTOBRE
Légende |  |  |  |  | Non demarrée | En cours | Réalisée | Non réalisée |  |  | Non demarrée | En cours | Réalisée | Non réalisée
Non demarrée | Non demarrée | 33.33% | 8 | MSHPCMU | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | OCTOBRE | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | JANVIER
En cours | En cours | 25% | 6 | Partenaires techniques | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | NOVEMBRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | FÉVRIER
Réalisée | Réalisée | 25% | 6 | MTND | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | DÉCEMBRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MARS
Non réalisée | Non réalisée | 16.67% | 4 | GTT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JANVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | AVRIL
|  |  | 24 | MEPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | FÉVRIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | MAI
|  |  |  | MSHPCMU / Partenaires techniques | 0 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 6 | JUIN
|  |  |  | MHSPCM / MEPS / Partenaires techniques | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | JUILLET
[15 empty] | 8 | AOÛT
[15 empty] | 9 | SEPTEMBRE
[15 empty] | 10 | OCTOBRE
[15 empty] | 11 | NOVEMBRE
[15 empty] | 12 | DÉCEMBRE
MSHPCMU
GTT
MEPS
MHSPCM / MEPS / Partenaire technique
MSHPCMU / Partenaire technique
MTND
Partenaire technique

## Micro-planning
N° | Entites | Actions | Date debut | Date fin | Mois | Statut | Acteurs | Dépendance | Observations
1 | MSHPCMU | Lister les hopitaux pour la phase pilote où les 2 systèmes (DPI et SIH) sont installés | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 10 | Réalisée | DISD
2 | Partenaires techniques | Finaliser l'inventaire des APIs pour le DPI, le SIH et la CICMU | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 10 | Réalisée | SGCI / WinLogic /CNAM
3 | Partenaires techniques | Elaborer la documentation de chaque API | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 10 | Non demarrée | SGCI / WinLogic /CNAM
4 | MSHPCMU | Elaborer le TDR de la mission pour la mise à niveau les infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 10 | En cours | DISD
5 | MSHPCMU | Rédiger un courrier pour informer les autorités sanitaires de leur participation à la phase pilote | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 10 | Réalisée | DGS / DISD
6 | Partenaires techniques | Developper et mettre à disposition les APIs selon le périmètre de chaque entité | 2025-10-16 | 2025-10-26 | 10 | Non réalisée | SGCI / WinLogic /CNAM
7 | MTND | Valider le standard et protocole d'échange de données : FHIR, REST API, JSON, SOAP | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 10 | Non demarrée | SNDI / GTT
8 | GTT | Valider le TDR de la mission pour la mise à niveau des infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 10 | Non réalisée | GTT
9 | GTT | Adapter le cadre de gouvernance aux directives nationales à travers la mise en place des politiques de gouvernance des données, du consentement des patients et de l'audit du système | 2025-10-16 | 2025-11-30 | 11 | Non demarrée | GTT / DISD / Partenaire technique
10 | GTT | Discuter la formalisation du GTT à la prochaine réunion | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 10 | Réalisée | GTT
11 | Partenaires techniques | Réunion entre les partenaires techniques afin de déterminer les données à partager | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 10 | Non demarrée | Partenaire technique
12 | Partenaires techniques | Partager les spécifications techniques pour l'environnement de test avec la SNDI | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 10 | En cours | SGCI / WinLogic /CNAM
13 | MTND | Mettre en place un environnement neutre de test commun | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 10 | Réalisée | SNDI | Spécifications technique de l'environnement de test | A fournir par les partenaires techniques
14 | Partenaires techniques | Elaborer un plan de tests (fonctionnalité, sécurité et intégration) des APIs | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 10 | Non réalisée | SGCI / WinLogic /CNAM
15 | MEPS | Mettre à disposition le référentiel des centres de santé actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 10 | Non demarrée | CNAM
16 | MEPS | Mettre à disposition le référentiel des professionnels de santé actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 10 | Non réalisée | CNAM
17 | MEPS | Mettre à disposition le référentiel des produits pharmaceutiques actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 10 | Non demarrée | CNAM
18 | MSHPCMU / Partenaires techniques | Tester les APIs selon les cas d'usage : du patient, du prestataire, de la couverture et des remboursement PBF et CMU | 2025-10-28 | 2025-11-02 | 11 | Réalisée | DISD / SGCI / WinLogic /CNAM
19 | MEPS | Mettre à disposition le master patient file (CNAM) avec les autres systèmes | 2025-11-01 | 2026-02-28 | 2 | En cours | CNAM
20 | MSHPCMU / Partenaires techniques | Mettre à niveau les infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-11-02 | 2025-11-30 | 11 | En cours | DISD / SGCI / WinLogic /CNAM | Elaboration et validation des TDR
21 | GTT | Go live de la phase pilote | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 12 | En cours | GTT
22 | MHSPCM / MEPS / Partenaires techniques | Exécuter la phase pilote | 2025-12-08 | 2026-01-08 | 1 | En cours | DISD / SGCI / WinLogic /CNAM
23 | Partenaires techniques | Evaluer la phase pilote | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 1 | Non demarrée | Prestataire externe
24 | Partenaires techniques | Restituer résultat de l'évaluation de la phase pilote | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2 | Non demarrée | Prestataire externe |  | Le prestataire devra présenter les résultats au GTT
Voir Macro-planning

## Macro-planning
[5 empty] | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER 2026 |  |  |  |  | FEVRIER 2026
[5 empty] | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16
N° | Tâches | Date debut | Date fin | Statut | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Lister les hopitaux pour la phase pilote où les 2 systèmes (DPI et SIH) sont installés | 2025-10-13 | 2025-10-20 | Réalisée | bar: S3 to S4
2 | Finaliser l'inventaire des APIs pour le DPI, le SIH et la CICMU | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Réalisée | bar: S3
3 | Elaborer la documentation de chaque API | 2025-10-13 | 2025-10-30 | Non demarrée | bar: S3 to S5
4 | Elaborer le TDR de la mission pour la mise à niveau les infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-10-13 | 2025-10-15 | En cours | bar: S3
5 | Rédiger un courrier pour informer les autorités sanitaires de leur participation à la phase pilote | 2025-10-15 | 2025-10-20 | Réalisée | bar: S3 to S4
6 | Developper et mettre à disposition les APIs selon le périmètre de chaque entité | 2025-10-16 | 2025-10-26 | Non réalisée | bar: S3 to S4
7 | Valider le standard et protocole d'échange de données : FHIR, REST API, JSON, SOAP | 2025-10-16 | 2025-10-20 | Non demarrée | bar: S3 to S4
8 | Valider le TDR de la mission pour la mise à niveau des infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Non réalisée | bar: S3
9 | Adapter le cadre de gouvernance aux directives nationales à travers la mise en place des politiques de gouvernance des données, du consentement des patients et de l'audit du système | 2025-10-16 | 2025-11-30 | Non demarrée | bar: S3 to S4
10 | Discuter la formalisation du GTT à la prochaine réunion | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Réalisée | bar: S3
11 | Réunion entre les partenaires techniques afin de déterminer les données à partager | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Non demarrée | bar: S3
12 | Partager les spécifications techniques pour l'environnement de test avec la SNDI | 2025-10-20 | 2025-10-20 | En cours | bar: S4
13 | Mettre en place un environnement neutre de test commun | 2025-10-21 | 2025-10-24 | Réalisée | bar: S4
14 | Elaborer un plan de tests (fonctionnalité, sécurité et intégration) des APIs | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Non réalisée | bar: S5
15 | Mettre à disposition le référentiel des centres de santé actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Non demarrée | bar: S5
16 | Mettre à disposition le référentiel des professionnels de santé actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Non réalisée | bar: S5
17 | Mettre à disposition le référentiel des produits pharmaceutiques actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Non demarrée | bar: S5
18 | Tester les APIs selon les cas d'usage : du patient, du prestataire, de la couverture et des remboursement PBF et CMU | 2025-10-28 | 2025-11-02 | Réalisée | bar: S5
19 | Mettre à disposition le master patient file (CNAM) avec les autres systèmes | 2025-11-01 | Continue | En cours | bar: S5 to S4
20 | Mettre à niveau les infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-11-02 | 2025-11-30 | En cours | bar: S5 to S4
21 | Go live de la phase pilote | 2025-12-04 | 2025-12-04 | En cours | bar: S1
22 | Exécuter la phase pilote | 2025-12-08 | 2026-01-08 | En cours | bar: S2 to S2
23 | Evaluer la phase pilote | 2026-01-15 | 2026-01-31 | Non demarrée | bar: S3 to S1
24 | Restituer résultat de l'évaluation de la phase pilote | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Non demarrée | bar: S2
Voir le Micro-planning
Voir le Micro-planning
Voir le Micro-planning
Voir le Micro-planning
Voir le Micro-planning
Macro-planning projet d'interopérabilité CNAM/MSHPCMU

## Macro
N | Taches | Date_debut | Date_fin | Statut | Mois | Entites
1 | Lister les hopitaux pour la phase pilote où les 2 systèmes (DPI et SIH) sont installés | 2025-10-13 | 2025-10-20 | Réalisée | OCTOBRE | MSHPCMU
2 | Finaliser l'inventaire des APIs pour le DPI, le SIH et la CICMU | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Réalisée | OCTOBRE | Partenaires techniques
3 | Elaborer la documentation de chaque API | 2025-10-13 | 2025-10-30 | Non demarrée | OCTOBRE | Partenaires techniques
4 | Elaborer le TDR de la mission pour la mise à niveau les infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-10-13 | 2025-10-15 | En cours | OCTOBRE | MSHPCMU
5 | Rédiger un courrier pour informer les autorités sanitaires de leur participation à la phase pilote | 2025-10-15 | 2025-10-20 | Réalisée | OCTOBRE | MSHPCMU
6 | Developper et mettre à disposition les APIs selon le périmètre de chaque entité | 2025-10-16 | 2025-10-26 | Non réalisée | OCTOBRE | Partenaires techniques
7 | Valider le standard et protocole d'échange de données : FHIR, REST API, JSON, SOAP | 2025-10-16 | 2025-10-20 | Non demarrée | OCTOBRE | MTND
8 | Valider le TDR de la mission pour la mise à niveau des infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Non réalisée | OCTOBRE | GTT
9 | Adapter le cadre de gouvernance aux directives nationales à travers la mise en place des politiques de gouvernance des données, du consentement des patients et de l'audit du système | 2025-10-16 | 2025-11-30 | Non demarrée | NOVEMBRE | GTT
10 | Discuter la formalisation du GTT à la prochaine réunion | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Réalisée | OCTOBRE | GTT
11 | Réunion entre les partenaires techniques afin de déterminer les données à partager | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Non demarrée | OCTOBRE | Partenaires techniques
12 | Partager les spécifications techniques pour l'environnement de test avec la SNDI | 2025-10-20 | 2025-10-21 | En cours | OCTOBRE | Partenaires techniques
13 | Mettre en place un environnement neutre de test commun | 2025-10-21 | 2025-10-24 | Réalisée | OCTOBRE | MTND
14 | Elaborer un plan de tests (fonctionnalité, sécurité et intégration) des APIs | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Non réalisée | OCTOBRE | Partenaires techniques
15 | Mettre à disposition le référentiel des centres de santé actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Non demarrée | OCTOBRE | MEPS
16 | Mettre à disposition le référentiel des professionnels de santé actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Non réalisée | OCTOBRE | MEPS
17 | Mettre à disposition le référentiel des produits pharmaceutiques actualisé | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Non demarrée | OCTOBRE | MEPS
18 | Tester les APIs selon les cas d'usage : du patient, du prestataire, de la couverture et des remboursement PBF et CMU | 2025-10-28 | 2025-11-02 | Réalisée | NOVEMBRE | MSHPCMU / Partenaires techniques
19 | Mettre à disposition le master patient file (CNAM) avec les autres systèmes | 2025-11-01 | 2026-02-28 | En cours | FÉVRIER | MEPS
20 | Mettre à niveau les infrastructures dans les sites de la phase pilote | 2025-11-02 | 2025-11-30 | En cours | NOVEMBRE | MSHPCMU / Partenaires techniques
21 | Go live de la phase pilote | 2025-12-04 | 2025-12-05 | En cours | DÉCEMBRE | GTT
22 | Exécuter la phase pilote | 2025-12-08 | 2026-01-08 | En cours | JANVIER | MHSPCM / MEPS / Partenaires techniques
23 | Evaluer la phase pilote | 2026-01-15 | 2026-01-31 | Non demarrée | JANVIER | Partenaires techniques
24 | Restituer résultat de l'évaluation de la phase pilote | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Non demarrée | FÉVRIER | Partenaires techniques